海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目

基坑支护工程设计总说明

# 一、设计依据

- （1）《海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目详细岩土工程勘察报告》（中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司）2021.9；

- （2）《海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目结构施工图》广州黄埔建筑设计院有限公司2021.10；

- （3）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

- （4）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2019）

- （5）《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)

- （6）《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

- （7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2019）

- （8）《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）

- （9）《建筑与市政工程地下水控制技术规范》（JGJ111-2016）

- （10）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- （11）《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）

- （12）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ 住建部令第37号，2018年6月1日）

- （13）周边地形、在建基坑资料的相关调查。

# 二、工程概况

（1）工程地点：拟建场地位于椰海大道北侧，海口市疾病预防控制中心西侧。

（2）工程规模：规划总用地面积为14247.75m2，总建筑面积24800.00m2，拟建项目包括1栋7F洗消与一线疾控人员医学观察楼、7F应急检测中心楼及7F卫生应急业务综合楼，设1F整体地下室，地下室深度约5.0m，建筑物正负零标高为11.60m，拟采用框架结构，各建筑物拟采用天然地基浅基础。

# 三、周边环境

- （1）周边环境：拟建场地位于椰海大道北侧，海口市疾病预防控制中心西侧，场地周边环境条件较简单。场地四周空旷，场地局部分布有未拆除建筑物，场地东侧靠近围墙侧有给水、污水、雨水、电力及通信管道。

- （2）基坑开挖深度4.2-7.0米，基坑周长约469m。

# 四、岩土工程地质条件

4.1岩性特征：

- 1  素填土(Q4ml)①：广泛分布于该场地，厚度在0.50～4.20m，结构松散。该层空间分布不均匀，土质不均匀，属不均匀、稳定性差的地基土。此层未经处理不能作为永久性建筑物天然地基基础持力层。

- 2  第四系更新世火山喷出岩(Q2)强风化玄武岩②：该层在场地内局部地段分布，厚度0.60~2.00m，厚度变化较小，空间分布不均匀，力学性质较均匀，属稳定性较好但均匀性较差的地基土。

- 3 中等风化玄武岩③：在拟建场地内普遍分布，空间分布较均匀，力学性质较均匀，属稳定性和均匀性较好的地基土，可作为拟建建筑及纯地下室基础持力层。

4.2水文地质条件

水稳定水位埋藏深度为3.10～4.20m，标高介于6.52～8.28m。潜水主要依靠大气降水入渗和地表水体入渗补给，水位具有明显的丰、枯水期变化，受季节影响明显。地下水丰水期水位上升，枯水期水位下降。高水位期出现在雨季后期的9~10月份，低水位期出现在干旱少雨的3～4月份。根据区域水文地质调查结果及场地的地形条件，场地多年地下水稳定水位变化幅度可按2.00m考虑。

# 五、设计方案

5.1支护设计原则

在确保支护结构的安全、保证基坑、周围道路、楼房及地下管线的安全的前提下，做到经济、合理，满足国家建设工程的有关法规和规范要求，施工可行、方便，尽量缩短工期，满足土方开挖、工程桩及地下室施工的技术要求。

5.2支护安全等级及合理使用年限

1、根据相关规范要求，本基坑支护安全等级定为三级；

2、基坑合理使用年限： 一 年。

5.3基坑支护设计岩土力学参数

表6.4.7  基坑支护设计岩土参数建议值表

| 指 标 地 层 |  | 天然 重度 γ (kN/m3) | 抗剪强度 |  |  |  | 土体与锚固体极限摩阻力标准值qsik(kPa) |  | 渗透 系数 K （cm/sec） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 快剪 |  | 固结快剪 |  |  |  |  |
|  |  |  | 黏聚力 C(kPa) | 内摩 擦角 φ(。) | 黏聚力C(kPa) | 内摩 擦角 φ(。) | 一次 常压 注浆 | 二次 高压 注浆 |  |
| Q4ml | 素填土① | （18.5） | / | / | （5） | （8） | 16 | 25 | 2.0E-04* |
| Q2 | 强风化玄武岩② | （22.0） | （35） | （40） | / | / | 120 | 180 | 4.5E-05* |
|  | 中等风化玄武岩③ | （25.0） | （45） | （50） | / | / | 300 | 600 | 5.0E-06* |
| Q2m | 粉质黏土④ | 19.5 | / | / | / | / |  |  | / |

5.4基坑支护方案

（1）基坑支护方案

将基础外边线外扩1.0m作为基坑开挖边线。基坑的支护方案主要采用放坡喷射砼支护，局部无放坡条件的地段采取钢管桩支护。支护形式（详见施工图）力求做到安全、经济、技术合理， 并兼顾施工工期的要求。

（2）基坑止水方案

根据本工程场地地下水分布情况，不采用止水帷幕。

（3）基坑排水

1、采用集水井明排的方式；

2、在坡顶设置一圈截水沟，坡脚设置一圈排水沟。

3、排水沟底坡度应≥0.5％，以便于沟内水流顺畅。

4、经三级沉淀排入市政雨水管网。

5.5危大工程的重点部位和环节及安全措施

- 危险性较大的重点部位为东侧局部基坑距离红线较近，已建食堂及实验楼。重点环节为：钢管桩、锚杆、喷射砼施工。

- 安全措施：

（1）根据监测单位提供的周边道路、建筑物和基坑变形监测数据，设定合理的警戒值和报警值等指标，做为动态设计施工的依据，进行动态信息管理。

（2）重点注意喷射砼的施工质量以及确保支护体系的稳定和整体安全。

（3）基坑支护工作和土方开挖工作必须密切配合，合理安排施工组织，上一层支护未完成前禁止下一层土方的开挖。基坑支护施工与主体结构施工之间需要衔接合理，安排有序。

# 六、施工说明及技术要求

（一）施工顺序

1、基坑放线；

2、场地平整清理工作面；

3、分层开挖土方、钢管桩施工、锚杆施工、喷射砼施工；

4、开挖到基坑底，施工地下结构底板；

5、施工结构，按要求进行回填；

（二）喷射混凝土面层的施工

1、施工材料

（1）喷射砼采用钢筋网，采用直径8钢筋，呈200mm×200mm网格状布置。

（2）采用PP32.5水泥。

（3）喷射混凝土采用中砂和碎石（碎石粒径不大于15mm）。

2、土方开挖和修坡

（1）土方开挖应自上而下分段分层进行。

（2）机械开挖后应人工修整，喷射混凝土前应清除表面虚土。

3、喷射混凝土面层施工

（1）喷射细石砼强度等级为C20，厚80mm。

（2）喷射混凝土喷料应搅拌均匀，随拌随用。

4、喷射混凝土施工工艺

（1）采用转子Ⅱ型喷射机械作业，允许输送骨科最大粒径不得超过20mm；采用13/min空压机（电动75千瓦）为工作风压，输料管应能承受0.8MPa的压力，喷头处水压应大于0.2MPa。

（2）喷射作业段长度，当土层具有一定自稳能力时，每段作业长度一段为20—30米（高度为2米），如开挖到软塑的淤泥或流砂层时（高度为1米），每段作业长度控制在20米以内，随挖随喷，及时封闭土层。

（3）喷射砼水泥与砂（粗砂），石（粒径10—12mm过筛的细碎石）之重量比宜为1：4—1：45，砂率为50—55%；

（4）喷射砼终凝后，喷水养护、根据本地气温环境，一般3—4d。

（三）钢管微型桩

1、设计参数：详见各剖面设计图；

（1）土压力计算：根据地勘报告提供的地质参数，计算成果详见设计计算书；

（2）钢管

a、钢管采用¢168无缝钢管，钢管壁厚为6㎜；

（3）、混凝土

a、锁口梁（冠梁）砼采用C30商品混凝土；

b、钢管微型桩内采用42.5普通硅酸盐水泥加压注浆；

（4）未尽事宜详图纸及相关规范图集；

2、钢管微型桩施工工艺

(1)、钢管微型桩进场施工前应根据设计图纸做好施工拟建场地的三通一平。

(2)、将各剖面的土方开挖至钢管微型桩桩顶标高，开挖标高详见设计图纸；

(3)、MD90钻车（地质钻机）进场就位后调整钻车垂直度，垂直度影响偏差为15%；

(4)、钻车（地质钻机）成孔完成后进行清孔，成孔直径不小于230；

(5)、成孔质量验收合格后放置168无缝钢管，下段2/3段设置¢12的注浆孔；

(6)、无缝钢管放置完成后及时进行桩底加压注浆，注浆压力不得低于0.3~0.5mpa，浆体水灰比为0.45，根据需要可适当添加0.1%三乙醇胺及0.2%食盐等外加剂；

(7)、钢管微型桩施工完成后及时进行桩顶冠梁的施工，冠梁设计参数详见设计图；

(8)、冠梁钢筋必须与刚管微型桩焊接牢固；

(9)、冠梁砼采用C30商品砼，且必须振捣密实；

（四）钢筋锚杆

1、钢筋锚杆杆体为ф20钢筋，设计参数详见剖面图及施工大样图；

2、钢筋锚杆采用冲击器成孔后下入杆体的施工工艺；

3、钢筋锚杆采用P.042.5水泥注浆，浆液水灰比1:0.5，注浆压力为1.5mpa，并做到及时注浆及时补浆。

（五）混凝土冠梁施工要求

1、混凝土强度等级为C30。

2、主筋的保护层厚度为40mm。

3、浇注冠梁前，必须对基坑外侧土体采取可靠挡护措施，必须清理桩顶的残渣、浮土和积水，凿毛至设计标高，然后安装冠梁钢筋，支模，浇筑混凝土。

4、钢筋搭接长度为42d，锚固长度为35d，同一截面接头率不得大于50％。

（六）基坑土石方开挖

1、土方必须分层分段开挖，土方分段长度控制在15-20m，分层厚度控制在2m左右（有淤泥层控制在1米左右）。

2、石方可采用静力爆破方式，分层开挖石方，应由专业施工单位负责施工。

3、施工期间坡顶应设1.20m高的钢管临时栏杆，防止人、物坠落基坑，确保施工人员安全。

4、在开挖过程中应充分考虑时空效应规律：遵循分区、分块、对称、平衡的原则，根据基坑形状合理分块、分段。在用机械挖土时必须注意，挖土深度严禁超过设计标高，不得损坏支护结构；避免扰动开挖面以下的坑内土体。

5、挖土以机械为主，人工为辅，底板底以下土体必须用人工开挖。机械挖土至设计标高后，立即进行人工修土和施工垫层，并必须在24小时内完成。开挖到位后满堂作砼垫层（至支护结构或坡脚边）。承台、电梯井和集水坑等坑中坑应采用逐个开挖、砖砌外模护壁，不得大面积开挖。

6、基坑内所有垫层施工完成后，应及时绑扎底板钢筋、浇筑地下室底板。

7、土方开挖期间，应注意挖土机械不得损坏支护结构等，基坑边四周2米范围内严禁堆土或堆载，地面超载应控制在15KPa以内，不得在支护结构顶部上碾压。挖出的土方及时运走，严禁堆放在基坑附近。土方开挖及地下结构施工期间基坑周围严禁大量堆载。

8、基坑挖土施工应做到“五边”施工，即：边挖、边凿、边铺、边浇、边砌,保证基坑土体不长期暴露，确保基坑稳定。

9、平面图中所注标高不得作为土方开挖控制标高，挖土标高应参照相关结构设计图纸执行。

# 七、质量检验

1、除常规材料检验外，施工质量检验尚应按以下要求进行：

2、喷射砼强度试验，试块数量为每500m2一组，每组3个试块。

3、土钉抗拔力验收试验数量为总数的1%，且不少于3根。

# 八、支护结构及周边环境监测

1、按基坑支护规范规定应进行基坑、周围道路与建筑的沉降位移监测。

2、监测内容包括基坑坑顶变形，基坑周边建筑及道路沉降，基坑周边地下水变化等。

3、各监测点的布置位置及数量详见“基坑监测平面布置图”。

4、具体监测报警数据详见表2。

5、以上内容的工作由第三方监测专业人员进行。对监测结果及时进行反馈，发现异常情况及时通知设计人员，以便研究对策。

6、监测频率：基坑围护结构施工期间监测频率一次/5~7天，基坑开挖深度≤5m监测频率一次/1天，基坑开挖深度5m至基底期间监测频率一次/1天，后续直至基坑回填可逐级减少监测频次；具体监测频率可视具体监测信息反馈结果进行适当调整。如遇大雨或变形速率过大等情况时，应加密观测。

7、基坑周边地面沉降变形允许值和预警值：基坑周边地面沉降允许值按0.15%H且不大于30mm控制，预警值取允许值的80%。

基坑的设计与施工是一个信息化过程。此项工程应由经验丰富的专业人员承担，并据设计和有关规范要求制定详细的监测方案，协同设计、施工人员对监测结果进行有效的评价和反馈，以进一步指导后续施工。

表2 三级基坑及支护结构监测预警值

| 监测项目 | 速率（mm/d） | 累计值 （mm） | 监测项目 | 速率 （mm/d） |  | 累计 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护桩顶部水平位移 | 15 | 70 | 周边地表沉降 | 8 |  | 60 |
| 支护桩顶部竖向位移 | 8 | 70 | 锚索应力 |  |  |  |
| 水位监测 |  |  | 管线监测 | 3 | 10 |  |

注：f2为构建承载能力设计值；当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3d超过改值的70%，应报警。

# 九、施工应急预案

9.1支护结构位移

若基坑顶出现较大位移或垮塌，具体应采取措施有：

（1）回填土、砂石或砂袋等，回填反压土高度至能保证基坑变形完全稳定为止。

（2）坡顶卸载：坡顶一定范围内的土体挖除，减少坡顶荷载。

9.2周围地面沉降

（1）由水位下降引起的沉降，应补设回灌井，对地下水位进行回灌，同时加强截水帷幕，防止水位进一步的下降。必要时对填土层进行注浆加固。

（2）由水平位移引起的沉降，应对支护结构进行加强或对基坑顶进行卸载。

9.3周边管线变形过大

（1）立即对基坑进行反压回填。

（2）对支护结构进行补强，譬如增设预应力锚索或支撑梁。

（3）通过托换等措施保护管线。

9.4截、排水措施

（1）在基坑顶部，采取临时措施拦截地表水，以防下渗或直接流入基坑内。

（2）对地表裂缝，及时采用水泥砂浆封堵，以防地表水下渗。

（3）同时检查基坑顶部所有污水、给水管线，看是否断裂，有水下渗入基坑边坡，如污水雨水管线有断裂，应将污水、雨水管2线的水源切断或污水、雨水管线改线。

（4）基坑底部，用污水泵抽水，并做好坑底排水设施，使基坑底部尽量保持干爽，以防基坑底部土体泡水软化。

# 十、其它注意事项

（1）岩土工程往往包含难以估计的复杂因素，实际的地层结构和土质条件与勘察报告也可能存在一定的误差，若基坑开挖施工中发现地质条件与本设计所依据的勘察资料不符，本设计应根据监测和施工中所获信息进行相应的变更和调整，贯彻信息化设计施工原则。

（2）在土钉及锚索施工过程中，注意避开已知的市政管线，如遇未明市政管线或其它阻碍物，应通知有关部门研究解决。

（3）基坑支护为临时性构筑物，按规范其安全和正常使用期限为1年，超过此期限时，应及时通知设计人员，重新评价其安全性。

（4）在距基坑2m范围内不得堆载，2m外堆载不超过20KPa，基坑边不得有超载车辆通行。

（5）当出现下列情况时应立即停工并通知建设单位和设计单位：

a. 基坑边缘位移较大或位移速率突然加大；

b. 基坑顶部地表面出现连续裂缝或较宽的非连续裂缝；

c. 周围建筑或道路出现裂缝或较大的不均匀沉降；

d. 基坑边坡出现局部坍塌或其他异常现象；

（6）其它一切未尽事宜参照有关规程、规范执行。